重庆市野生动物收容救护能力提升项目

竞争性比选细则

一、工程概况

重庆市野生动物收容救护能力提升项目位于重庆动物园兽医院。该改造工程占地面积117平方米。工程内容包括：基础开挖及笼舍修建，道路修建，挡墙修建，旧笼舍拆除等。

二、工期安排

2022年5月6日开工，至2022年7月9日竣工，工期65天。

三、确定施工单位的方式

（一）对施工单位的要求

1、具有房屋建筑工程施工总承包叁级, 市政公用工程施工总承包叁级或以上资质（报名时提交资质复印件加盖单位鲜章）。

2、配备有相关从业资格的建筑工程师、安全员各一名（投标时提供复印件加盖单位鲜章装入投标文件袋中，否则视为无效）。

3、签订施工合同时需同时签订施工安全合同和廉政合同。

4、本工程投标保证金2万元（即贰万元整），投标单位在2022年4月29日10时前缴纳到重庆动物园财务科（转账支付），开标时出示收据，否则视为无效。未中标单位在业主与中标单位签订合同后退回（无息）。

（二）投标报价

1、投标截至日期：2022年4月29日10时前所有投标人将投标文件密封送达重庆市动物园管理处基建总务科。

2、开标日期及地点：2022年4月29日14时在监督机构的监督下，由招标人在重庆动物园小会议室组织开标。

3、投标报价方式：投标单位根据招标人提供的施工图纸范围内的全部工程内容和最高限价，采用（1）工程量执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）。定额执行：《重庆上房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）和《重庆市建设工程费用定额》（2018）及相关配套文件。（2）安全文明施工费根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号、渝建发[2016]35号及渝建发[2019]143号）的相关规定和费用标准计算。

3、投标单位投标报价应等于招标人提供的施工图所涵盖的全部工程内容。投标单位的投标报价中有漏项或未报价，视为综合到其他项目报价中，承包人仍必须完成未报价部分的工作内容。

4、投标单位根据自己的经营状况、单位实力，结合市场行情，进行自主投标报价。投标人所报投标报价均考虑完成本工程所需的全部费用，其中包括人工费、材料费、机械费、技术措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、二次转运费，其它直接费、间接费、政策性文件规定的费用、利润、税金、风险等一切费用。

5、报价书要密封并盖骑缝章，报价表需盖公司公章。

6、投标资料中应包含投标单位投标报价电子文档刻录光盘一张光盘必须贴上标签(写明工程名称及投标人名称)并加盖投标人公章，否则视为无效。

（三）评标办法

1、最高限价：伍拾叁万零捌佰元，超过此价格的投标报价作废。

2、招标单位以低价中标方式决定中标单位，招标单位不向落标方解释落标原因。

四、结算方式

该工程以包干价形式进行结算。因设计变更引起工程量的增、减等增加的工程项目，需经设计单位出具设计变更、建设单位下发变更通知单可作为结算依据。招标范围外的工程内容，按以下原则定价，并以审计单位审定的价格为准。

增减工程内容：（1）土建工程按的“公共建筑工程”取费，给排水工程按的“给排水、燃气工程”取费，电气工程按的“电气设备安装工程”取费，工程量执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）。（2）定额执行：《重庆上房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）和《重庆市建设工程费用定额》（2018）及相关配套文件。（3）安全文明施工费根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号、渝建发[2016]35号及渝建发[2019]143号）的相关规定和费用标准计算。（4）税金按《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）文件规定以一般计税法计取。定额人工费不进行调整。投标时有的材料，价格原则上按投标价格执行，若投标价超过当季信息价，则按当季信息价执行；投标时没有的材料，价格经业主单位认质核价，进行结算。

五、付款方式：

工程须经相关检测部门验收合格后方可进行竣工结算。预验收合格，审计完毕后付到结算总价的97%，余款在质保期二年到期后，无质量问题一次性付清。

六、其他约定事项

1、施工期内一切安全责任概由乙方负责。

2、投标单位投标报价为本工程包干价，不做任何调整。

3、施工过程中的部分材料需报送业主单位选样，确定后方可使用。

4、本工程履约保证金为4万元整（即肆万元整）。

5、本次投标货币为人民币。

附件：

《重庆市野生动物收容救护能力提升项目施工图》

重庆市动物园管理处

2022年4月22日

法人授权委托书

本授权书申明      （姓名）                     （身份证号）为

（公司注册地点）

（公司名称）                  （职务）

（法人代表）的合法授权代理人，特代表本公司在重庆市野生动物收容救护能力提升项目的投标活动中，以我单位的名义签署投标书，与招标单位协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

投标单位：                    （盖章）

授权人：                      （签字）

被授权人代理人：              （签字）

法定代表人身份证复印件

日期： 年 月 日 授权代理人身份证复印件

重庆市野生动物收容救护能力提升项目投标报价

招标人：重庆市动物园管理处

根据《重庆市野生动物收容救护能力提升项目竞争性谈判细则》的内容，我方愿以人民币大写

（小写）        元的价格报价。

工期：

其它承诺：

投标人：（盖章）

法人代表：

时间：

联系电话：